## 1
STRATEJİK FAALİYET ADI | Sorumlu | Kaynak | Takip Göstergesi | Termin | OCAK |  |  |  |  | ŞUBAT |  |  |  | MART |  |  |  | NİSAN |  |  |  | MAYIS |  |  |  |  | HAZİRAN |  |  |  | TEMMUZ |  |  |  | AĞUSTOS |  |  |  |  | EYLÜL |  |  |  | EKİM |  |  |  | KASIM |  |  |  | ARALIK
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1.1.1.Yönetim,Meclis ve Meslek Komitelerine Eğitimler Verilmesi
1.1.1.1.Yöneticilere yönelik kişisel gelişim eğitimleri için eğitim verilmesi | KALİTE VE AKREDİTASYON SORUMLUSU | Bütçe | Eğitim Katılım Formu fr07-Eğitim Fotoları-Eğitim PlanıTB.06 | P | bar: EYLÜL 39; EKİM 43; KASIM 47; ARALIK 52
G | bar: EKİM 43; KASIM 47
1.1.1.2.Eğitimlerin gerçekleştirilmesi | KALİTE VE AKREDİTASYON SORUMLUSU | Bütçe-Eğitim Salonu-Araç Gereçler | Eğitim Katılım Formu fr07-Eğitim Fotoları-Eğitim PlanıTB.06 | P | bar: MAYIS 20; HAZİRAN 24; AĞUSTOS 32; EYLÜL 36; KASIM 45; ARALIK 49
G | bar: MAYIS 20; HAZİRAN 24; AĞUSTOS 32; EKİM 43; KASIM 47
1.1.2.Yönetim,Meclis ve Meslek Komitelerine Yönelik Performans Değerlendirme Sistemi Kurulması
1.1.2.1. Yönetim,Meclis ve Meslek Komitelerinin Performans Değerlendirmelerinin Yapılması ve Sonuçların Ödüllendirilmesi | GENEL SEKRETER | Bütçe | Performans Değerlendirme Formları | P | bar: ARALIK 52
G
1.2.1.Personele Yönelik Mesleki ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Düzenlenmesi
1.2.1.1.Personele yönelik Mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri verilmesi | KALİTE VE AKREDİTASYON SORUMLUSU | Bütçe-Eğitim Salonu-Araç Gereçler | Eğitim Katılım Formu fr07-Eğitim Fotoları-Eğitim PlanıTB.06 | P | bar: TEMMUZ 30; EYLÜL 36; KASIM 44; KASIM 47
G | bar: TEMMUZ 30; EYLÜL 36; KASIM 44; KASIM 47
1.2.1.2.Eğitimlerin gerçekleştirilmesi | KALİTE VE AKREDİTASYON SORUMLUSU | Bütçe-Eğitim Salonu-Araç Gereçler | Eğitim Katılım Formu fr07-Eğitim Fotoları-Eğitim PlanıTB.06 | P | bar: TEMMUZ 30; EYLÜL 36; KASIM 44; KASIM 47
G | bar: TEMMUZ 30; EYLÜL 36; KASIM 44; KASIM 47
1.2.2.Çalışan Memnuniyet Anketi Düzenleyerek Sonuçlar Doğrultusunda İyileştirmeler Gerçekleştirilmesi
1.2.2.1.Çalışan Memnuniyet Anketinin Uygulanması | KALİTE VE AKREDİTASYON SORUMLUSU | İnsan Kaynakları-Kırtasiye Araçve Gereçleri | Çalışan Memnuniyet Analiz Raporu FR.11 | P | bar: AĞUSTOS 32; ARALIK 52
G | bar: AĞUSTOS 32
1.2.2.1.Çalışan Memnuniyet Anketi Sonucu Çıkan Uygunsuzluklar İçin Aksiyon Planı Hazırlanması ve Takip Edilmesi | KALİTE VE AKREDİTASYON SORUMLUSU | İnsan Kaynakları-Kırtasiye Araçve Gereçleri | Çalışan Memnuniyet Analiz Raporu FR.11 | P | bar: AĞUSTOS 32; ARALIK 52
G | bar: AĞUSTOS 32
1.2.3.Personel Performans Değerlendirme Sisteminin 180 Derece Olarak Revize Edilmesi ve Performansı Yüksek Çıkan Personelin Ödüllendirilmesi
1.2.3.1.Performans Değerlendirmelerinin Gerçekleştirilmesi | KALİTE VE AKREDİTASYON SORUMLUSU | İnsan Kaynakları-Kırtasiye Araçve Gereçleri | Performans Değerlendirme Formları FR.83 | P | bar: ARALIK 52
G
1.2.3.2. Performansı Yüksek Çıkan Personele Ödül Verilmesi | YK BAŞKANI | Bütçe | Ödül Fotosu | P | bar: ARALIK 52
G
1.2.4.Personelin Birbiri ve Yönetim İle Olan İletişimini Artırıcı Etkinlikler Düzenlenmesi
1.2.4.Yönetim ve Personel ile birlikte Takım Çalışması Dış Ortam Etkinlikleri Yapılması | BASIN YAYIN VE ÖZEL KALEM SORUMLUSU | Bütçe-insan Kaynağı-Araç | Etkinlik Fotoları | P | bar: ARALIK 52
G
1.3.1.Medya ve Basın Sorumlusu İstihdam Edilmesi
1.3.1.1. Basın Yayın ve Haberleşme Sorumlusunun Birimi ile ilgili Eğitim Almasının Sağlanması | GENEL SEKRETER | Bütçe | Eğitim Fotoları ve kayıtları | P
G
1.3.2.Proje Sorumlusu İstihdam Edilmesi
1.3.2.1. Proje Sorumlusu Mülakatlarının Yapılması | GENEL SEKRETER | Bütçe-iİnsan Kaynağı | iş başvuru formu | P
G
1.3.2.2. Proje Sorumlusunun Göreve Başlatılması | İdari ve Mali İşler | Bütçe-iİnsan Kaynağı | işe giriş formu | P
G
1.4.1.Yazılım Lisanlarının Güncellenmesi
1.4.1.1. Windows lisanslarının güncellenmesi | Bilgi İşlem Sorumlusu | Bütçe+G.Sekreter Onayı | Satın alma talep formu FR.93-Tedarikçi Değerlendirme FR:22 | P | bar: OCAK 1
G | bar: OCAK 1
1.4.2.Donanımların Yenilenmesinin Sağlanması
1.4.2.1. Yönetim Sistemleri İçin 1 Adet Dizüstü Bilgisayar Alınması | GENEL SEKRETER | Bütçe | Satın alma talep formu FR.93-Tedarikçi Değerlendirme FR:22 | P | bar: AĞUSTOS 35
G | bar: AĞUSTOS 35
1.5.1.Borsa Dergisi Hazırlanarak İlgili Paydaşlara İletilmesi
1.5.1.1.E Bülten Hazırlanması | BASIN YAYIN SORUMLUSU | Bilgisayar-Bülten Bilgisi-Program | Web Sayfasında Yayınlanan Bülten | P | bar: OCAK 5; ŞUBAT 9; MART 13; NİSAN 17; MAYIS 22; HAZİRAN 26; TEMMUZ 30; AĞUSTOS 35; EYLÜL 39; EKİM 43; KASIM 47; ARALIK 52
G | bar: OCAK 5; ŞUBAT 9; MART 13; NİSAN 17; MAYIS 22; HAZİRAN 26; TEMMUZ 30; AĞUSTOS 35; EYLÜL 39; EKİM 43; KASIM 47; ARALIK 52
1.5.1 .2.Dergi İçin İçerik Toplanması | BASIN YAYIN SORUMLUSU | Bilgisayar-Bülten Bilgisi-Program | Güncel Haber Bilgisi | P | bar: ŞUBAT 9
G | bar: ŞUBAT 9
1.5.1.3. Dergi Tasarımının Yapılması | BASIN YAYIN SORUMLUSU | Bilgisayar-Bülten Bilgisi-Program | NUMUNE TASARIM | P | bar: MAYIS 22
G
1.5.1.4. Derginin E Ortamda Yayınlanması | BASIN YAYIN SORUMLUSU | Bilgisayar-Bülten Bilgisi-Program | WEB SAYFASI | P | bar: EKİM 43
G
1.5.2.Üyeleri İlgilendiren Konularda Periyodik Basın Toplantıları Düzenlenmesi
1.5.2.1. Lisanslı Depo İhalesi İçin Basın Toplantısı Düzenlenmesi | ÖZEL KALEM | İnsan Kaynağı-Fotoğraf Makinası-Toplantı için Telefon | BASIN BÜLTENİ-FOTOĞRAFLAR | P | bar: AĞUSTOS 35
G | bar: AĞUSTOS 35
1.5.3.Yerel,Ulusal ve Uluslar arası Basın Görünürlüklerini Takip İçin Bir Ajans İle Çalışılmaya Başlanması
1.5.3.1. DEEP haber ajansından gelen haftalık raporların takibi | ÖZEL KALEM | İnsan Kaynağı-Bütçe | SÖZLEŞMELER | P
G
1.6.1.ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sisteminin Kurulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
1.6.1.1.ISO 10002 Sistemini kolaylaştıracak yazılım alınması | GENEL SEKRETER | Bütçe | YAZILIM | P | bar: ARALIK 52
G
1.6.1.2.Sistem dokümanlarının hazırlanması | KALİTE VE AKREDİTASYON SORUMLUSU | İnsan Kaynaı-Hizmet alımı-Eğitim | Sistem Dökümanları | P | bar: MAYIS 19
G | bar: MAYIS 19
1.6.1.3.Şikayet toplanması | KALİTE VE AKREDİTASYON SORUMLUSU | İnsan Kaynağı-Doküman-Telefon-Bilgisayar | Anket FR.20-FR.11 Anket Değerlendirme | P | bar: MAYIS 20
G | bar: MAYIS 20
1.6.1.4.Sistemin Belgelendirilmesi | KALİTE VE AKREDİTASYON SORUMLUSU | İnsan Kaynağı-Denetçi Firma | Sertifika | P | bar: EYLÜL 39
G | bar: EYLÜL 39
1.6.2.ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin Kurulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
1.6.2.1.Sistem dokümanlarının hazırlanması | KALİTE VE AKREDİTASYON SORUMLUSU | İnsan Kaynağı-Doküman-Bilgisayar | Sistem Dökümanları | P | bar: EKİM 41
G
1.6.2.2..Sistemin Belgelendirilmesi | KALİTE VE AKREDİTASYON SORUMLUSU | İnsan Kaynağı-Denetçi Firma | Sertifika | P | bar: ARALIK 52
G
1.7.1.Kıyaslama Çalışmaları Gerçekleştirilmesi
1.7.1.1. Kıyaslama Çalışması Yapılması | KALİTE VE AKREDİTASYON SORUMLUSU | İnsan kaynağı-Dökümanlar | KIYASLAMA FORMU | P | bar: EYLÜL 38
G | bar: EYLÜL 38
1.7.2.Bölgesel Ölçekte İyi Uygulama Paylaşım Toplantılarının Gerçekleştirilmesi
1.7.2..1Doğu Anadolu Bölgesi Çapında Borsalar Arası İyi Uygulama Çalıştayı Yapılması | GENEL SEKRETER | İnsan Kaynağı-Bilgisayar-Telefon-Basın Bülteni | TOPLANTI TUTANAĞI | P | bar: NİSAN 17
G
2.1.1.Üye Memnuniyet Anketlerinin Revize Edilmesi ve Uygulanması
2.1.1.1. Üye Memnuniyet Anketlerinin Bir Araştırma Şirketi Vasıtası İle Uygulanması | KALİTE VE AKREDİTASYON SORUMLUSU | İnsan Kaynağı-Bütçe | ÜYE MENUNİYET ANKETLERİ FR.20 | P | bar: OCAK 1
G
2.1.2.Anket Sonucu Çıkan Uygunsuzlukların İyileştirilmesi
2.1.2.1.Anket Sonuçlarının Analizi ve Çıkan Uygunsuzluklar İçin İyileştirme Planı Hazırlanarak Takip Edilmesi | KALİTE VE AKREDİTASYON SORUMLUSU | İnsan Kaynağı-Bilgisayar- | FR.11 Anket Değerlendirme-FR.18 İstek Öneri Şikayet Bildirim Formu | P | bar: ARALIK 52
G | bar: ARALIK 52
2.1.3.Üyelerin Mesleki Sorunlarının Tespitine Yönelik Çalıştaylar Düzenlenerek Sonuçların Lobicilik Faaliyetlerine Dönüştürülmesi
2.1.3.1.Kayısı çalıştayı yapılması | ÖZEL KALEM | İnsan Kaynağı-Bilgisayar-Telefon-Basın Bülteni | TOPLANTI TUTANAĞI | P | bar: NİSAN 17
G | bar: NİSAN 17
2.1.4.Üyelerin Birbirleri İle Tanışması ve Kaynaşması Amaçlı Etkinlikler Organize Edilmesi
2.1.4.1. Üyelerle Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü Yapılması | ÖZEL KALEM | İnsan Kaynağı-Bilgisayar-Telefon-Basın Bülteni | Fotoğraf-Basın Bülteni | P | bar: MAYIS 22
G
2.1.4.2. Üyelerle Çöp Toplama Etkinliği Yapılması | ÖZEL KALEM | İnsan Kaynağı-Bilgisayar-Telefon-Basın Bülteni | Fotoğraf-Basın Bülteni | P | bar: MAYIS 22
G
2.1.5.Kayıt Dışı Ekonomiyi Tespit Edecek Çalışmalar Gerçekleştirilmesi
2.1.5.1. Kontrollerin Sıkılaştırılması | GENEL SEKRETER | İnsan Kaynağı | FR.18 İstek Öneri Şikayet Bildirim Formu | P
G
2.2.1.Üye Eğitim Taleplerinin Toplanması ve Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi
2.2.1.1. Anket Çalışması İle Birlikte Üye Eğitim Taleplerinin Toplanması ve Eğitim Planının Hazırlanması | KALİTE VE AKREDİTASYON SORUMLUSU | İnsan Kaynağı-Dökümanlar | Eğitim talepleri formu FR.06,eğitim planı TB.06 | P | bar: OCAK 1 to OCAK 5; MAYIS 19; ARALIK 52
G | bar: OCAK 1 to OCAK 5; MAYIS 19; ARALIK 52
2.2.1.2. İnönü Üniversitesinden Hocalar İle Anlaşma Yapılarak Eğitimlerin Aldırılması | GENEL SEKRETER | İnsan Kaynağı-Dökümanlar-Bilgisayar- | Eğitim Katılım Formu FR.06 | P | bar: ARALIK 52
G | bar: ARALIK 52
2.2.2.Üyelerin Kapasitelerini Artıcı Ulusal ve Uluslar arası Fuarlara Katılım Sağlanması
2.2.2.1. Online Fuar katılımı | GENEL SEKRETER | İnsan Kaynağı-Bilgisayar | FOTOĞRAFLAR | P | bar: ARALIK 52
G
2.3.1.Kayısı Çekirdeğine Coğrafi İşaret Almak
2.3.1.1.Başvurunun Takibi | GENEL SEKRETER | İnsan Kaynağı-Bilgisayar-TPE | COĞRAFİ İŞARET BELGESİ | P | bar: ARALIK 52
G | bar: EKİM 41; ARALIK 52
2.3.2.Köpük Pestili İçin Coğrafi İşaret Almak
2.3.2.1.Dosyanın Hazırlanması ve Başvurunun Yapılması | GENEL SEKRETER | İnsan Kaynağı-Bilgisayar-TPE | COĞRAFİ İŞARET BELGESİ | P
G
2.3.3.Kayısı Araştırmaları Konusunda Yurt Dışı Ziyaretleri Gerçekleştirmek
2.3.3.1. Çin'e Giderek İncelemelerde Bulunulması | GENEL SEKRETER | İnsan Kaynağı-Bütçe | RAPORLAR-FOTOLAR | P | bar: OCAK 1
G
2.3.4.Kuru Kayısı Yarışması Düzenlemek
2.3.4.1. Yarışma Koşullarının Belirlenmesi ve Başvuru Toplama | ÖZEL KALEM | İnsan Kaynağı-Bütçe | RAPORLAR-FOTOLAR | P
G
2.3.4.2. Yarışmanın Gerçekleştirilmesi ve Ödüllendirme | ÖZEL KALEM | İnsan Kaynağı-Bütçe | RAPORLAR-FOTOLAR | P
G
2.3.5.Kuru Kayısı Çalıştayları Yaparak Ortak Akıl Aramak
2.3.6.1. Kuru Kayısı Konusunda İl Genelindeki Tüm paydaşların katılımı ile toplantılar gerçekleştirmek | ÖZEL KALEM | İnsan Kaynağı-Bütçe | Toplantı Katılım Formu FR.25 | P | bar: MAYIS 19
G | bar: MAYIS 19
2.3.7.Kükürtün İnsan Sağlığına Etkisi Konusunda Akademik Çalışmalar Yaptırılması
2.3.6.1. İnönü Üniversitesi İle Ortak Çalışmalar Yapılması | GENEL SEKRETER | İnsan Kaynağı-Dökümanlar-Bilgisayar- | Eğitim Katılım Formu FR.06 | P | bar: OCAK 1
G | bar: MAYIS 22; KASIM 44
2.3.8.Hasat Döneminde Ürün Kalitesinin Artırılması Konusunda Çalıştay Yapılması ve Sonuçların Broşür İle Paylaşımı
2.3.7.1. Çalıştay Hazırlıkları | ÖZEL KALEM | İnsan Kaynağı-Bütçe | Toplantı Katılım Formu FR.25 | P | bar: MAYIS 18
G | bar: MAYIS 18
2.3.7.2. Çalıştayın Gerçekleştirilmesi | ÖZEL KALEM | İnsan Kaynağı-Bütçe | Toplantı Katılım Formu FR.25 | P | bar: MAYIS 19
G | bar: MAYIS 19
2.5.3.Hayvancılık Konusunda Çalıştaylar Yaparak Sonuçların Lobicilik Faaliyetlerine Dönüştürülmesi
2.5.3.1.Beşyem ile birlikte hayvan besleme ve bilgilendirme çalıştayı yapılması | ÖZEL KALEM | İnsan Kaynağı-Bütçe | Eğitim Katılım Oranı-Eğitim Memnuniyet Oranı | P | bar: OCAK 1
G | bar: OCAK 4
2.5.5.Hububat Pazarı İle İlgili Lobicilik Yapılması
2.5.5.1.Hububat Pazarı İle projelerinin tanıtımı | ÖZEL KALEM | İnsan Kaynağı-Bütçe | Lobiclik Performans Değerlendlrme FR.75 | P | bar: ŞUBAT 8
G | bar: ŞUBAT 8
2.5.6.Şire Pazarı İle İlgili Lobicilik Yapılması
2.5.6.1.Şire Pazarı İle İlgili projelerin tanıtımı | ÖZEL KALEM | İnsan Kaynağı-Bütçe | Lobiclik Performans Değerlendlrme FR.75 | P | bar: ŞUBAT 8
G | bar: ŞUBAT 8
2.6.1.Üyelerin Yürüttüğü Projelere Destek Olunması
2.6.1.1.Özellikle Kayısı Konusunda Yapılan Projeler Hakkında Teşviklerin Takibi ve Duyurulması | ÖZEL KALEM | İnsan Kaynağı-Bütçe | Projelere Başvuru yapan üye sayısı | P | bar: AĞUSTOS 31
G | bar: AĞUSTOS 31
2.6.2.Borsa Proje Biriminin İlgili Paydaşlar İle Ortak Projeler Üretmesi
2.6.1.1.Kayısı Çekirdeğinin Tarım Bakanlığının 'Güvenli Bitkiler' listesine alınması projesi | GENEL SEKRETER | İnsan Kaynağı-Bütçe | Proje Çıktısı | P | bar: NİSAN 17
G | bar: AĞUSTOS 32
3.1.1.Şehirde Düzenlenecek Olan Kültür, Sanat Ve Akademik Etkinliklere Destek Olmak
3.1.1.1.Üyelere Yönelik Gündemde Olan Bir Özel Tiyatro Oyununa Sponsor Olunması | ÖZEL KALEM | İnsan Kaynağı-Bütçe | FOTOĞRAFLAR | P | bar: ARALIK 52
G
3.2.1.İhtiyaç Sahibi Olan Bölge İnsanlarına Yönelik Destek Organizasyonları Yapılması
3.2.1.1.Köy okullarına Kırtasiye ve Kıyafet Desteği Verilmesi | ÖZEL KALEM | İnsan Kaynağı-Bütçe | BASIN BÜLTENİ-FOTOĞRAFLAR | P | bar: EKİM 41
G | bar: EKİM 41
3.2.2.Üyelerle Birlikte Kan Bağışı Kampanyası Yapılması
3.2.2.1.Üyelere Duyuruların Yapılması | ÖZEL KALEM | İnsan Kaynağı-Bütçe | sms programı, e-posta, web sayfası | P | bar: MAYIS 21
G | bar: MAYIS 21
3.2.2.2.Kan Bağışının Gerçekleşmesi | ÖZEL KALEM | İnsan Kaynağı | fotoğraflar | P | bar: HAZİRAN 23
G | bar: HAZİRAN 23
3.2.3.Yetimler Kervanı Projesine Destek Olunması
3.2.3.1. Dernekle iletişime geçilmesi ve ilgili çocukların isim listesinin alınması | ÖZEL KALEM | İnsan Kaynağı | isim listesi | P | bar: ŞUBAT 9
G | bar: ŞUBAT 9
3.2.3.1 Kırtasiye ve giysi yardımı yapılması | ÖZEL KALEM | İnsan Kaynağı-Bütçe | fotoğraflar-Etkinlik Planlama Listesi FR.78 | P | bar: EKİM 41
G
3.2.4.Şehit Çocukları İçin Etkinlik Yapılması
3.2.4.1. Şehit dernekleri ile görüşülmesi ve isim listesi alınması | ÖZEL KALEM | İnsan Kaynağı | isim listesi | P | bar: ŞUBAT 9
G | bar: ŞUBAT 9
3.2.4.2. yemek düzenlenmesi | ÖZEL KALEM | İnsan Kaynağı-Bütçe | Fotoğraflar | P | bar: ŞUBAT 9
G | bar: ŞUBAT 9
3.2.4.3. kültür ve tarihsel yerlerin gezdirilmesi | ÖZEL KALEM | İnsan Kaynağı-Bütçe | Fotoğraflar | P | bar: ŞUBAT 9
G
3.3.1.Okullara Kırtasiye ve Giysi Yardımı Yapılması
3.3.3.1.Yardım yapacak okulların belirlenmesi | ÖZEL KALEM | İnsan Kaynağı | okul listesi | P | bar: EKİM 40
G
3.3.3.1. Mont ve kırsatiye seti yardımı yapılması | ÖZEL KALEM | İnsan Kaynağı-Bütçe | fotoğraflar-Etkinlik Planlama Listesi FR.78 | P | bar: EKİM 41
G
3.3.2.İhtiyaç Sahibi Olan Okullara Tefrişat Desteği Verilmesi
3.3.2.1. Bir Köy Okulunun Sınıflarının Yenilenmesi | ÖZEL KALEM | İnsan Kaynağı-Bütçe | fotoğraflar-Etkinlik Planlama Listesi FR.78 | P | bar: EKİM 41
G
3.4.1.Üyelerimiz ve Çalışanlarımıza Yönelik Hatıra Ormanı Kurulması
3.4.1.1. Ormandaki Ağaç Sayısının Artırılması | ÖZEL KALEM | İnsan Kaynağı-Bütçe | fotoğraflar | P | bar: EKİM 41
G
2020 YILI İŞ PLANI